## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1/2022-2023
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Phạm Tiến Đạt
|  | MSSV: 517H0042 |  |  | Số ĐT: 0941682298
Tên sinh viên 2: Nguyễn Hoàng Khải
|  | MSSV: 517H0058 |  |  | Số ĐT: 0907801483
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Thầy Dung Cẩm Quang |  | Số ĐT: 0702442392 | Email: dungcamquang@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Tìm hiểu mô hình Transformer và áp dụng cho bài toán dịch máy Anh-Việt-Anh
|  | Ngày bắt đầu: | 24/10/2022 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 24/10/2022 | 30/10/2022 | Tìm hiểu về bài toán dịch máy | - -…. | ..%
2 | 12 | 31/10/2022 | 2022-06-11 | Tiền xử lí dữ liệu và tìm kiếm tập ngữ liệu | - -…. | ..%
3 | 13 | 2022-07-11 | 13/11/2022 | Tìm hiểu mô hình Transformer | - -…. | ..%
4 | 14 | 14/11/2022 | 20/11/2022 | Tìm hiểu mô hình BERT và PhoBERT | - -…. | ..%
5 | 15 | 21/11/2022 | 27/11/2022 | Chạy thử các bài toán dịch máy | - -…. | ..%
6 | 16 | 28/11/2022 | 2022-04-12 | Áp dụng mô hình Transformer | - -…. | ..%
7 | 17 | 2022-05-12 | 2022-11-12 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 18/12/2022 | Kết hợp BERT và PhoBERT cho mô hình dịch máy | - -…. | ..%
9 | 19 | 19/12/2022 | 25/12/2022 | Kết hợp BERT và PhoBERT cho mô hình dịch máy | - -…. | ..%
10 | 20 | 26/12/2022 | 2023-01-01 | Chạy thử mô hình và so sánh kết quả | - -…. | ..%
11 | 21 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | Hiệu chỉnh code và hoàn thiện phần demo | - -…. | ..%
12 | 22 | 2023-09-01 | 15/01/2023 | Hiệu chỉnh code và hoàn thiện phần demo | - -…. | ..%
13 | 23 | 16/01/2023 | 22/01/2023 | Hiệu chỉnh báo cáo slide | - -…. | ..%
14 | 24 | 23/01/2023 | 29/01/2023 | Hiệu chỉnh báo cáo slide | - -…. | ..%
15 | 25 | 30/01/2023 | 2023-05-02 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 26 | 2023-06-02 | 2023-12-02 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN